## Sheet1
26年3月2日轧钢管家--加热炉数字（智）运维方案评审会成员建议与要求
序号 | 建议人 | 建 议 内 容 |  | 中 工 数 科 答 复
1 | 李国军 | 1、下一次方案中请把系统与加热炉L1及L2数据通讯采用具体方式加入； |  | 详细设计阶段明确，需要南方科技组织协调相关部门提供通讯与采集方式
|  | 2、建议把对精准数据强依赖的模块及数据依赖不强模块分开或标识出来； |  | 详细设计阶段明确，中工负责在详设方案的功能清单里加入一列用于说明数据依赖情况
|  | 3、对能源管家极致能效管理影响较大模块，如优化排程、保温坑优化调度等功能细化描述，以便进一步讨论。 | 大致的思路、核心要素、约束条件（中工） | 在方案里面明确算法思路，明确优先实现级别后，中工负责在详设阶段组织讨论定稿
|  | 4、优化排程需要接入MES数据，需要和现场提前对接确认。晋南是否有MES，若无，生产计划由谁输入等 这个可能都需要考虑。 | 数字化后续反馈（南方科技） | 已在《深化方案 V2.0》中说明，具体现场情况需要数字化部门协调明确，详见详细设计中的网络架构图
2 | 张志洲 | 1、提前规划好各个厂区的通讯网络拓扑图，避免网络管理的混乱。 | 后续系统的部署方式（南方科技） | 已在《深化方案 V2.0》中说明，具体现场情况需要数字化部门协调明确，详见详细设计中的网络架构图
|  | 2、在现场设置网关类设备，避免外网进入现场内网。做到物理隔离。 |  | 已在《深化方案 V2.0》中说明，操作层面网络与管理层面网络做好限制与准入清单控制
|  | 3、远程桌面登录时能够提示现场注意或权限，防止现场和远程出现双重操作的。出了问题说不清楚。 |  | 已在《深化方案 V2.0》中说明，计划增加提示与登陆二次确认，并记录所有远程登陆与操作记录用于审计
3 | 王春阳 | 1、梳理现有加热炉控制系统、仪表及协议，整理点表，为智能烧钢和加热炉数字化提供基础数据，做到数据同源。 |  | 详细设计阶段明确，需要南方科技组织协调相关部门提供通讯与采集方式
|  | 2、晋南钢铁现有型2、型3，型4，型5都已经制定采集方案并确认，型2系统设备老旧，已经安排人员去现场，还在测试，能否有效的管理起来看后续进展， |  | 此为项目执行过程的注意事项
|  | 3、进一步明确PLC系统与加热炉数字化平台的接口与边界，防止出现技术和管理真空。 |  | 此为项目执行过程的注意事项
|  | 4、积极配合加热炉数字化平台完成Demo数据接入与画面展示，阶段性的上线功能，先满足用户工期要求，在逐步完善上线全部功能。 |  | 此为项目执行过程的注意事项
|  | 5、目前针对晋南钢铁自动化可以采集的基础信息只有加热炉，其余需要采集的数据，我们暂时提供不了，如果有可能希望中工数科提前提供要采集的目标，我们这边来协调或者去做准备。 |  | 详细设计阶段沟通确认
4 | 张译文 | 1、 首要保证数据准确性和实时性，落地初期需要高频次核查，人工修正功能需要方便但有合理的权限管理； |  | 已在初版方案中说明，在数据底座中通过数据质量的监控与报警，自动监控数据异常；人工修正功能在详设中一起沟通明确
|  | 2、 能耗/成本归因算法，以及排班逻辑需要清晰准确可溯源可解释，让使用者信服且愿意根据系统建议优化； | 细化算法说明（中工） | 详细设计阶段沟通明确
|  | 3、需要预设系统全维度验算标准，按预设节点验证各个功能的优化效果； | 验收标准说明（中工） | 中工配合明确阶段验收标准
|  | 4、预设风险管理原则，即系统/算法表现差或出问题时的紧急备案，包括预设触发阈值及相关处理方法； |  | 已在《深化方案 V2.0》中说明，设计降级处理机制
|  | 5、之后可以考虑设置奖励机制或是系统关联个人绩效，激励人员主动使用系统、及时响应系统警报、积极采纳系统建议进行优化、提供系统反馈等。 |  | 已在《深化方案 V2.0》中说明，设计交接班战报功能
5 | 张超 | 1、工序设备延伸至连铸； |  | 已在《深化方案 V2.0》中说明，全局向前提
|  | 2、涉及用户管理深度涵盖生产排程，并列入优先级； |  | 已在《深化方案 V2.0》中说明，排成做主导
|  | 3、理清钢轧操作系统、能源管家平台、加热炉集控系统、智能烧钢系统及其它备件管家、流体管家等之间的关系，各系统或模块之间的画面切换给予感性体验； | 绘制系统间关系架构图（中工&南方科技） | 操作系统的架构图
|  | 4、加人减天，尽快落地，响应对晋南承诺（具体时间和魏海峰了解） | 项目的时间节奏需要和晋南集控对齐（中工&南方科技） | 分阶段明确后，根据阶段功能和工作量具体配置人力和时间
6 | 潘杰 | 分阶段建模，先抓影响能源消耗的主要因素：
|  | 1、热送热装率，结合现有条件设定上下阀值；先行统计跟踪坯料批次号+成品材在各种因素下煤气吨钢消耗，建立采集数据建模分析给出差异方向、优化点；后续考虑跟踪每只钢坯实际能源消耗差异分析；给出超出阀值优化分析好、坏在哪几个因素及建议； |  | 在详细设计阶段获取到详细数据后，结合意见统一规划建模的约束条件和影响因素，即时同步建模思路与逻辑
2、主抓热装热送率，分两层次或多层次统计分析建模：
|  | 1）细化200~700度及上下9个维度采集统计热装入炉统计对应批次、成品规格统计煤气消耗； |  | 在详细设计阶段获取到详细数据后，结合意见统一规划建模的约束条件和影响因素，即时同步建模思路与逻辑
|  | 2）前置管理：统计5号连铸每班次开机流数及生产吨数、热送辊道装入根数及入炉温度、运输罐车装料根数及装料组合方式、入炉时温度、轧制规格、A、B炉交替出钢节奏，热装温度、热装率、出炉温度、交接班等计划和非计划停机等因素下煤气消耗；采集数据颗粒度-时间或坯料根数颗粒度越小越好，最好是实时每根钢坯消耗（便于统计分析,找出主要影响因素，提出改进建议） |  | 在详细设计阶段获取到详细数据后，结合意见统一规划建模的约束条件和影响因素，即时同步建模思路与逻辑
|  | 3、根据销售计划、全公司检修计划、能源储备及平衡，钢坯运送路径热量损失编排智能排产计划（更有利于说服对方和交流） |  | 在详细设计阶段获取到详细数据后，结合意见统一规划建模的约束条件和影响因素，即时同步建模思路与逻辑
|  | 4、关键在于采集后数据整合分析的算法，请详细说明规划。 | 调度算法DEMO（中工） | 在详细设计阶段获取到详细数据后，结合意见统一规划建模的约束条件和影响因素，即时同步建模思路与逻辑
7 | 余大柱 | 模型界面：
|  | 1、简单直观，对底层员工的指导需要明确具体（比如对有优化燃烧系统的加热炉，发现人工干预过多或停用过多，提醒他们减少干预；对智能燃烧系统没有投用的项目，当发现炉温偏高、偏低，及时提醒操作员作出调整；）对每个班组的能耗产量指标，班组结束后自动弹出统计数据并进行定量的评价：产量和前面对比是高了、低了，能耗高了多少，低了多少，能耗变化的原因定量分析分类，需要调整的方向）； |  | 已在《深化方案 V2.0》中说明，增加防逆反提示机制
|  | 2、和连铸、轧钢的匹配，需要融入他们的调度管理系统，能否结合他们的历史生产数据、销售数据，给出调度（匹配）建议，并在系统中直观显示出每个班组的热装率、热装温度、落地坯率，对比建议调度系统，以上会提高多少，会有多少效益； | 生产计划的可获得性，需要确认（南方科技） | 已在《深化方案 V2.0》中说明，系统中显示全景物流动态
|  | 3、常用的统计数据能直观明了的显示；不同层级的人能直观的看到他们需要看到的数据报表，xls格式和图表格式。 | 驾驶舱有哪些图表，列一下，以什么形式展示（中工） | 系统中的报表会有多种方式展示，包括图表、数据表格、xls格式下载等
8 | 沈良冲 | 1、结合业主及现场实际情况形成一个可实施的深化方案，对方案进行分解，阶段化实施。细化每个实施步骤/对软、硬件的要求需要如何优化，能达到什么效果 |  | 已在《深化方案 V2.0》中说明分阶段落地，具体软硬件要求在阶段明确后的详细设计中说明
|  | 2、考虑到目前钢厂的司炉和大部分管理人员都是粗放化的管理，因此输出结果需要更接地气，更明了 |  | 在详细设计确认过程会和现场人员进行沟通，吸取意见进行优化
|  | 3、明确数据感知和智能控制能达到什么程度 |  | 在详细设计阶段获取到详细数据后进行明确，智能控制不做直接反控，与scada系统做集成，仍由控制系统做控制
|  | 4、实施过程如何纠偏？形成闭环管理 | 驾驶舱第一阶段有哪些最基础的管理功能（已在方案中说明） | 双方要形成项目管理的管理方案以及风险控制方案