## 功能分阶段
钢轧管家操作系统预算
第一阶段 | （2026年6月30号前上线）
序号 | 内容 | 功能说明 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 税率 | 价税合计 | 备注说明
1 | 智慧调度与排产中枢 |  | 套 | 1 | 221238.9381 | 13% | 250000
1.1 | 跨工序排程视图 | 连铸-物流-加热-轧制四级甘特图动态渲染。
1.2 | 正常生产排产优化模块 | 消除平稳期的节奏错位与过烧
1.3 | 批次级能流核算与追溯模型 | 能耗核算
1.4 | 业务模型与参数配置中心 | 工艺参数库（驻炉时长约束、容量限制等）可视化配置。
2 | 生产态势综合驾驶舱 |  | 套 | 1 | 66371.6814 | 13% | 75000
2.1 | 经营与碳排管理仪表盘 | 核心指标池汇聚综合热装率、总降本体现、班组能效排名及月度碳排概览。
2.2 | 电子交接班与台账报表 | 自动生成满足财务与生产审计的标准业务导出报表
3 | 工业数据底座与系统平台 |  | 套 | 1 | 176991.1504 | 13% | 200000
3.1 | IOT/IT 数据采集网关 | 多源协议解析，对接智能烧钢系统、L2、EMS计量表的数据获取。
3.2 | 数据治理
3.2.1 | 数据质量管理 | 数据质量规则配置、时序数据清洗，解决断点、跃变极值过滤
3.2.2 | 数据标准 | 标准测点、标准指标的统一管理
3.2.3 | 数据开发 | 指标计算配置与开发
3.2.4 | 数据告警 | 测点、指标异常规则配置与告警
3.3 | 系统基础管理框架
3.3.1 | RBAC权限管理 | 面向调度、主操、工程师的颗粒度角色授权。
3.3.2 | 用户与组织架构管理
3.3.3 | 系统操作与调度动作审计日志
4 | 实施 | 套 |  | 1 | 132743.3628 | 13% | 150000
4.1 | 数据采集
4.2 | 数据清洗
4.3 | 算子开发
4.4 | 系统部署联调
5 | 硬件
5.1 | 交换机
5.2 | 防火墙
5.3 | UPS
5.4 | 系统服务器
5.5 | 算力服务器
5.6 | 辅材
合计 |  |  |  |  | 597345.1327 | 13% | 675000
第二阶段 | （启动后3个月内交付）
1 | 智慧调度与排产中枢 |  | 套 |  | 398230.0885 | 13% | 450000
1.1 | 保温坑容量监控与流向分配 | 保温坑调度，最大化利用
1.2 | 非计划短停(<3h) 应急缓冲模块 | 应对突发断链，防止后方堵死
1.3 | 计划性长停(≥3h) 降级控火模块 | 数字化执行《烧火操作制度》
2 | 工业数据底座与系统平台 |  | 套
2.1 | 数据报表 | 自助式数据报表配置、管理与查看功能 |  |  | 22123.8938 | 13% | 25000
3 | 移动端小程序 |  | 套 |  | 66371.6814 | 13% | 75000
合计 |  |  |  |  | 486725.6637 | 13% | 550000
总计 |  |  |  |  | 1084070.7965 |  | 1225000
备注: | 1. 智慧加热炉管理系统及软件部署实施，每条线计为1套
2. 第一条线为软件平台定制开发, 先聚焦第一阶段实现基本功能, 后续再考虑优化迭代和新线复制
3. 第一阶段：预付50%；平台功能开发完成，部署到客户服务器，可以进行DEMO付30%进度款 ；项目验收合格后30日内付20%验收款。
4. 第二阶段：预付30%； 平台功能开发完成，部署到客户服务器，可以进行DEMO付30%进度款 ；项目验收合格后30日内付30%验收款；10%质保金，系统正常运行满一年支付。
5. 项目总体规划, 第三阶段再考虑智慧能效 / 智慧安环 / 智慧运维 / 智慧双碳等后续拓展功能